## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	10	10	10	10	10
Histoire 2	10	6	0	0	0
Histoire 3	10	0	0	0	0
Histoire 4	8	2	0	0	0
Histoire 5	10	10	4	0	0
Histoire 6	7	7	7	7	7
Histoire 7	15	15	15	15	15
Histoire 8	4	4	4	3	0
Histoire 9	6	6	0	0	0
Histoire 10	12	12	12	10	10
Histoire 11	15	15	15	21	21
Histoire 12	7	7	7	7	7
Histoire 13	17	17	17	25	25
Histoire 14	8	8	8	8	8
Histoire 15	12	12	12	12	12
Histoire 16	8	8	8	8	8
Histoire 17	19	19	19	11	0
Histoire 18	16	16	16	16	16
Histoire 19	25	25	25	18	18
Histoire 20	14	14	14	14	14
Histoire 21	10	10	10	20	20
Histoire 22	10	10	20	20	20
Documentations	5	5	5	2	0
Refactoring	14	14	14	14	0

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Total	258	238	228	227	211

## IT1
	HISTOIRE 2
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :		28
	Classe Main et classe jeu de cartes	Mohamed	Imad	6	5		Total Points réel :		36
	View	Rhodney	Salah	6	5		Total Points estimé :		28
	Total			12	10

	HISTOIRE 3					Nombre de jours :	14
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Classe Card	Luka	Lina	6	5				Points restants
	View	Dylane	Eliott	6	5				Total		Histoire 2		Histoire 3		Histoire 4
	Total			12	10		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
						01-03-2023	0	28	36	10	12	10	12	8	12
						02-03-2023	1	26	36	9,285714286	12	9,285714286	12	7,428571429	12
						03-03-2023	2	24	31	8,571428571	10	8,571428571	12	6,857142857	9
	HISTOIRE 4					04-03-2023	3	22	29	7,857142857	10	7,857142857	10	6,285714286	9
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		05-03-2023	4	20	29	7,142857143	10	7,142857143	10	5,714285714	9
	Controllers	Louis	Emirhan	6	4		06-03-2023	5	18	25	6,428571429	10	6,428571429	9	5,142857143	6
	View	Emirhan	Louis	6	4		07-03-2023	6	16	22	5,714285714	10	5,714285714	6	4,571428571	6
	Total			12	8		08-03-2023	7	14	22	5	10	5	6	4	6
						09-03-2023	8	12	20	4,285714286	8	4,285714286	6	3,428571429	6
						10-03-2023	9	10	13	3,571428571	6	3,571428571	3	2,857142857	4
Burndown Chart						11-03-2023	10	8	10	2,857142857	6	2,857142857	2	2,285714286	2
						12-03-2023	11	6	6	2,142857143	2	2,142857143	2	1,714285714	2
						13-03-2023	12	4	6	1,428571429	2	1,428571429	2	1,142857143	2
						14-03-2023	13	2	1	0,714285714	0	0,714285714	0	0,571428571	1
						15-03-2023	14	0	0	0	0	0	0	0	0

						!! points réel par jour = heures restants du jour précédent - heures travaillés par jour
						Donc chaque binome retire ses heures travaillées pour chacune des tâches$

## IT2
	HISTOIRE 2
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :		28
	Restructurer en MVC	Louis	Mohamed	5	4		Total Points réel :		31
	Restructurer le dépôt git	Mohamed	Louis	0,5	1		Total Points estimé :		26
	Uniformisation et homogénéisation du code	Luka	Eliott	3	2
	Réinitialiser le projet avec Maven	Mohamed	Louis	0,5	1
	Total			9	8

						Nombre de jours :	34

						Points restants
	HISTOIRE 4					Total		Histoire 2		Histoire 4		Histoire 5		Histoire 9
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
	Stockage des paquets en format text	Eliott	Luka	1	2		15-03-2023	0	20,0	24,0	8,0	9,0	2,0	1,0	10,0	14,0	6,0	7,0
	Total			1	2		16-03-2023	1	19,4	23,0	7,8	8,0	1,9	1,0	9,7	14,0	5,8	7,0
						17-03-2023	2	18,8	22,0	7,5	7,0	1,9	1,0	9,4	14,0	5,6	7,0
						18-03-2023	3	18,2	21,5	7,3	6,5	1,8	1,0	9,1	14,0	5,5	7,0
						19-03-2023	4	17,6	17,5	7,1	6,5	1,8	1,0	8,8	10,0	5,3	7,0
						20-03-2023	5	17,1	17,5	6,8	6,5	1,7	1,0	8,5	10,0	5,1	7,0
						21-03-2023	6	16,5	17,5	6,6	6,5	1,6	1,0	8,2	10,0	4,9	6,0
	HISTOIRE 5					22-03-2023	7	15,9	16,0	6,4	5,0	1,6	1,0	7,9	10,0	4,8	6,0
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		23-03-2023	8	15,3	16,0	6,1	5,0	1,5	1,0	7,6	10,0	4,6	6,0
	Algorithme pour les probabilités d'apparition	Emirhan	Rhodney	2	2		24-03-2023	9	14,7	15,0	5,9	4,0	1,5	1,0	7,4	10,0	4,4	6,0
	Implémentation	Rhodney	Imad	6	4		25-03-2023	10	14,1	15,0	5,6	4,0	1,4	1,0	7,1	10,0	4,2	6,0
	View	Imad	Salah	6	5		26-03-2023	11	13,5	15,0	5,4	4,0	1,4	1,0	6,8	10,0	4,1	6,0
	Total			14	10		27-03-2023	12	12,9	15,0	5,2	4,0	1,3	1,0	6,5	10,0	3,9	6,0
						28-03-2023	13	12,4	15,0	4,9	4,0	1,2	1,0	6,2	10,0	3,7	6,0
						29-03-2023	14	11,8	14,0	4,7	3,0	1,2	1,0	5,9	10,0	3,5	4,0
						30-03-2023	15	11,2	14,0	4,5	3,0	1,1	1,0	5,6	10,0	3,4	4,0
						31-03-2023	16	10,6	14,0	4,2	3,0	1,1	1,0	5,3	10,0	3,2	4,0
	HISTOIRE 9					01-04-2023	17	10,0	14,0	4,0	3,0	1,0	1,0	5,0	10,0	3,0	4,0
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		02-04-2023	18	9,4	14,0	3,8	3,0	0,9	1,0	4,7	10,0	2,8	4,0
	Ajouter la fonctionnalité de statistiques globales	Lina	Dylane	4,5	4		03-04-2023	19	8,8	14,0	3,5	3,0	0,9	1,0	4,4	10,0	2,6	4,0
	Ajouter la fonctionnalité de statistiques par paquet	Dylane	Lina	2,5	2		04-04-2023	20	8,2	9,0	3,3	3,0	0,8	1,0	4,1	5,0	2,5	4,0
	Total			7	6		05-04-2023	21	7,6	9,0	3,1	3,0	0,8	1,0	3,8	5,0	2,3	4,0
						06-04-2023	22	7,1	8,0	2,8	3,0	0,7	1,0	3,5	4,0	2,1	4,0
						07-04-2023	23	6,5	8,0	2,6	3,0	0,6	1,0	3,2	4,0	1,9	4,0
						08-04-2023	24	5,9	3,0	2,4	3,0	0,6	0,0	2,9	0,0	1,8	4,0
						09-04-2023	25	5,3	3,0	2,1	3,0	0,5	0,0	2,6	0,0	1,6	4,0
						10-04-2023	26	4,7	3,0	1,9	3,0	0,5	0,0	2,4	0,0	1,4	2,5
						11-04-2023	27	4,1	3,0	1,6	3,0	0,4	0,0	2,1	0,0	1,2	2,5
						12-04-2023	28	3,5	0,0	1,4	0,0	0,4	0,0	1,8	0,0	1,1	2,5
Burndown Chart						13-04-2023	29	2,9	0,0	1,2	0,0	0,3	0,0	1,5	0,0	0,9	2,5
						14-04-2023	30	2,4	0,0	0,9	0,0	0,2	0,0	1,2	0,0	0,7	0,5
						15-04-2023	31	1,8	0,0	0,7	0,0	0,2	0,0	0,9	0,0	0,5	0,0
						16-04-2023	32	1,2	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,6	0,0	0,4	0,0
						17-04-2023	33	0,6	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0
						18-04-2023	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## IT3
HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :		28
Sauvegarder les probabilités	Eliott	Louis	3	2		Total Points réel :		37
Sauvegarder les statistiques	Imad	Rhodney	5	6		Total Points estimé :		38
Total			8	8

					Nombre de jours :	14
HISTOIRE 17
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés				Points restants
Recherche et documentation	Emirhan	Lina	3	3				Total		Histoire 5		Histoire 17		Histoire 8		Documentations
Recherche et documentation	Dylane	Salah	3	3		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Implémentation	Lina	Emirhan	7	6,5		18-04-2023	0	38	37	8	8	19	21	6	3	5	5
Implémenter les formules mathématiques	Salah	Dylane	8	6,5		19-04-2023	1	35,28571429	37	7,428571429	8	17,64285714	21	5,571428571	3	4,642857143	5
Total			21	19		20-04-2023	2	32,57142857	37	6,857142857	8	16,28571429	21	5,142857143	3	4,285714286	5
					21-04-2023	3	29,85714286	34	6,285714286	8	14,92857143	18	4,714285714	3	3,928571429	5
					22-04-2023	4	27,14285714	34	5,714285714	8	13,57142857	18	4,285714286	3	3,571428571	5
HISTOIRE 8					23-04-2023	5	24,42857143	31,5	5,142857143	7,5	12,21428571	16	3,857142857	3	3,214285714	5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		24-04-2023	6	21,71428571	28	4,571428571	6	10,85714286	14	3,428571429	3	2,857142857	5
Structurer des textes à trous	Louis	Eliott	2	5		25-04-2023	7	19	25	4	6	9,5	11	3	3	2,5	5
Parsing des textes à trous	Rhodney	Imad	1	1		26-04-2023	8	16,28571429	19,5	3,428571429	6	8,142857143	8,5	2,571428571	3	2,142857143	2
Total			3	6		27-04-2023	9	13,57142857	18	2,857142857	4,5	6,785714286	8,5	2,142857143	3	1,785714286	2
					28-04-2023	10	10,85714286	15,5	2,285714286	4,5	5,428571429	6	1,714285714	3	1,428571429	2
					29-04-2023	11	8,142857143	11,5	1,714285714	4,5	4,071428571	4	1,285714286	3	1,071428571	0
Documentations					30-04-2023	12	5,428571429	10	1,142857143	4,5	2,714285714	2,5	0,857142857	3	0,714285714	0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		01-05-2023	13	2,714285714	0,5	0,571428571	0	1,357142857	0,5	0,428571429	0	0,357142857	0
La javadoc	Luka	Mohamed	0,5	1		02-05-2023	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Le .jar	Luka	Mohamed	1	1
Planification et motivation des choix de conception	Luka	Mohamed	0,5	1
Actualiser le template du burndown	Mohamed	Luka	2	1
Histoires actualisées	Luka	Mohamed	0,5
Répartition des tâches	Mohamed	Luka	0,5	1
Total			5	5

Burndown Chart

## IT4
Refactoring
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :		50
Corriger les view controller et controller (mvc)	Rhodney	Luka	5	4,5		Total Points réel :		28
Suppression classe DTO	Luka	Louis	1	1		Total Points estimé :		31
Ajout du temps d'entrainement	Luka	Imad	1	1
Supprimer la carte si bouton "annuler" appuyé dans card editor	Luka	Lina	2	2
Ajout du bouton retour	Lina	Salah	0,5	0,5
Erreur si bouton appuyé sans selection de deck/card	Lina	Salah	0,5	0,5
Erreur de sauvegarde si champ question et/ou reponses vides	Lina	Salah	1,5	1,5
Tests controllers	Dylane	Eliott	2	1
Reinitialisation des statistiques	Salah	Lina	1,5	2
Total			15	14

					Nombre de jours :	20
HISTOIRE 17
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés				Points restants
Correction d'affichage Latex	Emirhan	Louis	3	3				Total		Histoire 17		Histoire 8		Refactoring		Documentation
Parsing des balises latex	Mohamed	Imad	5	8		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Total			8	11		02-05-2023	0	31	27	11	8	4	3	14	15	2	1
					03-05-2023	1	29,45	27	10,45	8	3,8	3	13,3	15	1,9	1
HISTOIRE 8					04-05-2023	2	27,9	25	9,9	8	3,6	3	12,6	13	1,8	1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		05-05-2023	3	26,35	25	9,35	8	3,4	3	11,9	13	1,7	1
Creation carte texte à trous	Eliott	Dylane	2	3		06-05-2023	4	24,8	18	8,8	5	3,2	1	11,2	11	1,6	1
Test texte à trous	Dylane	Eliott	1	1		07-05-2023	5	23,25	16	8,25	5	3	1	10,5	9	1,5	1
Total			3	4		08-05-2023	6	21,7	14	7,7	5	2,8	0	9,8	8	1,4	1
					09-05-2023	7	20,15	14	7,15	5	2,6	0	9,1	8	1,3	1
DOCUMENTATION					10-05-2023	8	18,6	9	6,6	0	2,4	0	8,4	8	1,2	1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		11-05-2023	9	17,05	9	6,05	0	2,2	0	7,7	8	1,1	1
Javadoc et jar	Louis	Emirhan	2	2		12-05-2023	10	15,5	9	5,5	0	2	0	7	8	1	1
Total			2	2		13-05-2023	11	13,95	9	4,95	0	1,8	0	6,3	8	0,9	1
					14-05-2023	12	12,4	6	4,4	0	1,6	0	5,6	5	0,8	1
					15-05-2023	13	10,85	4	3,85	0	1,4	0	4,9	3	0,7	1
					16-05-2023	14	9,3	4	3,3	0	1,2	0	4,2	3	0,6	1
					17-05-2023	15	7,75	4	2,75	0	1	0	3,5	3	0,5	1
					18-05-2023	16	6,2	1	2,2	0	0,8	0	2,8	0	0,4	1
Burndown Chart					19-05-2023	17	4,65	1	1,65	0	0,6	0	2,1	0	0,3	1
					20-05-2023	18	3,1	1	1,1	0	0,4	0	1,4	0	0,2	1
					21-05-2023	19	1,55	0	0,55	0	0,2	0	0,7	0	0,1	0
					22-05-2023	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0